## Slide 1
BPS Corporation
Renewable Energy Solutions for a Sustainable Future
エネルギー管理プラットフォーム導入提案書
関東広域エネルギー公社 御中
2026年3月27日
BPS Corporation エネルギーソリューション事業部
提案担当: 山田 太郎 / ソリューションアーキテクト: 鈴木 花子
CONFIDENTIAL
提案番号: BP-2026-0342

## Slide 2
顧客課題の整理
BPS Corporation | Confidential
関東広域エネルギー公社 経営課題
課題1: エネルギー消費の見える化不足
• 管轄施設320拠点の電力消費データが分散
• 月次レポート作成に平均5人日を要する
• リアルタイムモニタリング体制が未整備
課題2: 設備老朽化と保全コスト増大
• 設備の平均稼働年数15年超が全体の42%
• 年間保全費用が前年比12%増加傾向
• 故障予兆検知の仕組みが存在しない
課題3: カーボンニュートラル対応の遅れ
• 2030年度CO2排出30%削減目標の達成が困難
• 再生可能エネルギー比率が現状18%に留まる
• 排出量算定プロセスが手動で精度に課題
課題4: 災害時のレジリエンス不足
• 非常用電源の一元管理ができていない
• 停電時の復旧優先順位が属人的判断に依存
• BCP対応マニュアルの更新が3年前で停滞
影響度:高
影響度:高
影響度:中
影響度:中

## Slide 3
提案ソリューション全体像
BPS Corporation | Confidential
現場レイヤー
通信レイヤー
クラウドレイヤー
利用者レイヤー
温度センサー 150台
電力メーター 320台
振動センサー 80台
環境センサー 60台
E-1000 エネルギーメーター
高精度計測 ±0.5% 5秒間隔データ収集
IoTゲートウェイ MQTT / HTTPS プロトコル変換
閉域ネットワーク VPN / 専用回線
TLS1.3暗号化 ISO27001準拠
SW-100 エネルギー管理プラットフォーム
データ収集 | AI分析 | 異常検知 | レポート自動生成 | API連携
CS-100 設備保全クラウドサービス
予防保全 | 故障予兆検知 | 作業指示 | 部品在庫管理
経営ダッシュボード （経営層）
運用モニタリング （施設管理者）
保全作業管理 （保全担当者）
環境レポート （CSR/広報部門）
※ 本構成は320拠点一括管理を前提としたスケーリング設計

## Slide 4
導入効果の試算
BPS Corporation | Confidential
Chart: 
| 電力コスト （百万円） | 保全コスト （百万円） | レポート工数 （人日/月） | CO2排出量 （t-CO2/年）
導入前（現状） | 480 | 120 | 25 | 8500
導入後（3年目） | 384 | 84 | 5 | 5950
項目
削減量
削減率
電力コスト
▲96百万円
▲20%
保全コスト
▲36百万円
▲30%
レポート工数
▲20人日/月
▲80%
CO2排出量
▲2,550t
▲30%
年間コスト削減効果（3年目以降）
約1億3,200万円 / 年
※ 試算前提: 管轄施設320拠点、年間電力消費量約48GWh、現行保全契約額120百万円/年
※ 導入後数値は段階的改善を考慮した3年目安定稼働時の見込み値

## Slide 5
導入スケジュール
BPS Corporation | Confidential
フェーズ / タスク
2026/7
8
9
10
11
12
2027/1
2
3
4
5
6
Phase 1: 基盤構築
要件定義・設計
E-1000 設置（パイロット20拠点）
SW-100 環境構築
Phase 2: 展開・統合
E-1000 全拠点展開（300拠点）
CS-100 導入・連携設定
AI分析モデル学習・チューニング
Phase 3: 最適化・定着
運用最適化・KPI改善
ユーザー教育・引き継ぎ
本番稼働・効果測定
◆
パイロット 検証完了
◆
全拠点 展開完了
◆
本番 稼働開始
プロジェクト体制: BPS側 PM1名+SE3名+導入支援2名 ／ 公社側 PM1名+担当者3名 ／ 合計10名体制

## Slide 6
投資対効果（ROI）
BPS Corporation | Confidential
費目
初年度
2年目
3年目
累計
【投資】
SW-100 ライセンス
48,000
48,000
48,000
144,000
E-1000 機器購入（320台）
96,000
—
—
96,000
CS-100 サービス利用料
24,000
24,000
24,000
72,000
導入・構築費用
60,000
12,000
—
72,000
投資合計（千円）
228,000
84,000
72,000
384,000
【効果】
電力コスト削減
28,800
67,200
96,000
192,000
保全コスト削減
10,800
25,200
36,000
72,000
業務効率化（工数削減）
6,000
14,000
20,000
40,000
効果合計（千円）
45,600
106,400
152,000
304,000
累積収支（千円）
▲182,400
▲160,000
▲80,000
▲80,000
Chart: 
| 初年度 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
累積投資（千円） | 228000 | 312000 | 384000 | 456000 | 528000
累積効果（千円） | 45600 | 152000 | 304000 | 456000 | 608000
損益分岐点: 4年目（投資回収完了）
5年間ROI: 115% ｜ 5年間純効果: +8,000万円
IRR（内部収益率）: 約22% ／ NPV: +6,200万円（割引率5%）

## Slide 7
次のステップ
BPS Corporation | Confidential
STEP 1
2026年4月
本提案のご検討・ご質問対応
本提案書の内容に関するご質問への回答 技術詳細のご説明（オンサイト/Web）
STEP 2
2026年4月〜5月
パイロット計画の策定
対象拠点（20拠点）の選定 パイロット期間の詳細スケジュール確定 成功基準（KPI）の合意
STEP 3
2026年5月
契約手続き・キックオフ
契約条件の最終調整 プロジェクトキックオフミーティング 両社体制の確定
STEP 4
2026年6月
詳細設計開始
現地調査（通信環境・設置場所確認） システム詳細設計 データ移行計画の策定
【お問い合わせ先】
BPS Corporation エネルギーソリューション事業部 山田 太郎
TEL: 03-XXXX-XXXX ／ Email: t.yamada@bps-corp.example.com
【早期ご発注特典】2026年5月末までのご契約で
初年度ライセンス料15%OFF＋導入支援サービス（200万円相当）無償提供