## Slide 1
BPS Corporation
Renewable Energy Solutions for a Sustainable Future
工場エネルギー可視化システム導入提案書
〜 GHG排出量Scope 1/2報告義務化への確実な対応 〜
北陸製薬株式会社 御中
2026年3月27日
BPS Corporation エネルギーソリューション事業部
提案担当: 山田 太郎 / ソリューションアーキテクト: 鈴木 花子
CONFIDENTIAL
提案番号: BP-2026-0298
対象: 富山本社工場・金沢第2工場

## Slide 2
規制環境と対応の緊急性
BPS Corporation | Confidential | BP-2026-0298
2025年度
温対法改正 報告義務範囲拡大
2026年度
大規模事業者 Scope 1/2報告 準備期間
2027年度〜
Scope 1/2 報告義務化開始 （罰則適用）
2030年度
46%削減目標 （2013年度比）
◀ 現在地
⚠ 未対応時のリスク
• 報告義務違反: 最大50万円の罰金＋企業名公表
• 虚偽報告: 刑事罰の対象（温対法第74条）
• ESG評価低下: 取引先・投資家からの信用毀損
• 製薬業界CSR基準不適合リスク
製薬業界の先行対応事例
• 大手A社: 2024年度よりScope 1/2自動算定を導入済み
• 大手B社: 全工場にエネルギーメーター設置完了（2025年）
• 中堅C社: PoC実施後に全拠点展開、報告工数80%削減
→ 業界標準として対応が加速中
2027年度 Scope 1/2 報告義務化
富山本社工場 金沢第2工場 対象確定
排出量算定 体制構築必須
計測基盤 未整備
今すぐ 準備開始が 必要
報告義務化まで残り約12ヶ月 — 準備期間は限られています

## Slide 3
現状課題の可視化 — Excel手作業の限界
BPS Corporation | Confidential | BP-2026-0298
現状の課題 Excel月次集計体制
課題1: データサイロ
• 富山工場と金沢工場のデータが分断
• 電力・ガス・水の計測が個別管理
• 各部門がExcelを独自フォーマットで管理
• Scope 1/2の一元的な算定が不可能
課題2: 人的ミスリスク
• 手入力によるデータ転記ミス（月平均3件）
• 排出係数の適用間違い
• 報告値の信頼性に疑義が生じるリスク
• 第三者検証時の指摘事項増加
課題3: 報告遅延・工数負荷
• 月次レポート作成に環境管理部で5人日
• データ収集〜報告書完成まで2週間以上
• 年度報告書の作成に約1ヶ月を要する
• 環境報告書への自動連携が不可
課題4: リアルタイム監視不在
• エネルギー異常消費の即時検知ができない
• 設備異常による無駄なエネルギー消費が放置
• ピークカット制御の自動化が未対応
• GMP対象設備の環境逸脱リスク
比較項目
富山本社工場
金沢第2工場
深刻度:高
深刻度:高
深刻度:中
深刻度:中

## Slide 4
提案ソリューション — SW-100 + E-1000 構成
BPS Corporation | Confidential | BP-2026-0298
富山本社工場（PoC先行）
E-1000 電力メーター ×8台
E-1000 ガスメーター ×6台
E-1000 蒸気メーター ×6台
GMP対応: 防爆仕様 クリーンルーム外設置
非接触型センサー採用 GMP区域への影響なし
IoTゲートウェイ（MQTT/HTTPS）→ クラウド送信
金沢第2工場（Phase 3展開）
E-1000 電力メーター ×10台
E-1000 ガスメーター ×5台
E-1000 蒸気メーター ×5台
製造ライン近接設置 振動・温度影響を考慮
既設富士通NW環境 との共存設計
IoTゲートウェイ（MQTT/HTTPS）→ クラウド送信
SW-100 エネルギー管理プラットフォーム（クラウド）
リアルタイム監視 | 異常検知 | Scope 1/2自動算定 | 環境報告書データ出力 | API連携
計測データ 自動収集
排出係数 自動適用
Scope 1 算定 （直接排出）
Scope 2 算定 （間接排出）
環境報告書 データ連携
※ E-1000 合計40台（富山20台＋金沢20台）、SW-100ライセンス1式
※ 既設ITインフラ（富士通管理）との連携設計を含む

## Slide 5
導入ロードマップ — 段階的導入計画
BPS Corporation | Confidential | BP-2026-0298
フェーズ / タスク
2026/7
8
9
10
11
12
2027/1
2
3
4
5
Phase 1: 富山工場PoC（3ヶ月）
要件定義・現地調査
E-1000設置（富山20台）
SW-100環境構築・PoC検証
PoC効果測定・報告
Phase 2: 富山本格導入（3ヶ月）
本格構築・チューニング
Scope 1/2算定機能設定
環境報告書連携テスト
Phase 3: 金沢横展開（3ヶ月+）
金沢工場 E-1000設置（20台）
金沢工場 SW-100連携設定
全社統合ダッシュボード構築
運用引き継ぎ・教育
◆
PoC 完了判定
◆
富山工場 本番稼働
◆
全社統合 運用開始
プロジェクト体制: BPS側 PM1名+SE2名+導入支援1名 ／ 北陸製薬側 環境管理部・佐藤部長+担当者2名 ／ 富士通連携窓口1名 ／ 合計8名体制

## Slide 6
投資対効果 — 900万円の投資価値
BPS Corporation | Confidential | BP-2026-0298
費目
金額（千円）
備考
E-1000 エネルギーメーター（40台）
3,600
富山20台+金沢20台
SW-100 ライセンス（年間）
2,400
2工場プラン
導入・構築費用
2,000
設置・設定・教育
富士通NW連携費用
1,000
既存NWとの接続
投資合計
9,000
初年度合計
効果項目
年間効果
算出根拠
人件費削減（レポート工数）
180万円/年
5人日→0.5人日/月
エネルギーコスト削減
270万円/年
異常検知+最適化
罰則回避（リスク軽減）
プライスレス
報告義務対応
カーボンクレジット収益
50万円/年〜
将来的な売却益
効果合計
500万円+α/年
投資回収2年以内
Chart: 
| 初年度 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
累積投資（万円） | 900 | 1140 | 1380 | 1620 | 1860
累積効果（万円） | 300 | 800 | 1300 | 1800 | 2300
投資回収期間
約2年
5年間純効果
+440万円
⚠ 規制対応コスト（未対応時のリスク費用）
罰金リスク + 企業名公表 + ESG評価低下 → 取引機会損失は数千万〜億単位の可能性
将来価値: カーボンクレジット収益化
CO2削減量を J-クレジット化 → 年間50万円〜の売却益見込み（市場価格上昇トレンド）
※ 2年目以降の投資はSW-100年間ライセンス料240万円のみ（E-1000は買い切り）